## Hoja 1
NOM DEL PROJECTE | Aplicació de caixer automàtic utilitzant JavaFX i MySQL | RESPONSABLE DE PROJECTE | Luis fernando Alvarado Mendoza (unico responsable)
MÒDUL I UF | M03 Programació ¦ UF6
DATA D'INICI | 2024-04-15 | DATA FINALITZACIÓ | 2024-05-15
NOM DE LA TASCA | DATA D'INICI | DATA FINALITZACIÓ | DURADA en hores | ESTAT | COMENTARIS
Investigación sobre JavaFX y MySQL. | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1 | Completat
Diseño de la interfaz de usuario. | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2 | Completat
Configuración del java fx | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1 | Completat
Instalacion y Conifugracion del mySQL | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2 | Completat
Conexion proyecto con base de datos | 2024-04-17 | 2024-04-21 | mas de 6 | Completat
Documentacion | 2024-04-15 | sin data |  | Completat
Diseño de la interfaz de usuario. | 2024-04-16 | sin data | 3 | Completat
desarollo del codigo | 2024-04-16 | sin data | mas de 7 | Completat
primera idea del codigo | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 6 | Completat
Documentacion de Cronograma | 2024-04-16 | sin data | 3 | Completat
Trabajar en el codigo | 2024-04-22 | 2024-05-07 |  | Completat
Acabar la documentacion | 2024-05-08 | 2024-05-14 |  | Completat
Estat: | Completat
En progrés
Endarrerit
No començat